## Sheet2
吉祥板业项目问题交流记录表格
编号 | 日期 | 状态 | 提出方 | 问题 | 答复日期 | 答复部门 | 答复内容
1 | 2019-07-22 | 提问 | 吉祥板业 | 铝塑板表面气泡无法检出 | 2019-07-24 | 技术部 翁玉东 | 1. 请提供未能检出气泡产品的凸起程度数值，比如0.23mm。方便我们定量分析。 2. 请提供未能检出气泡缺陷产品的缺陷样本。我方已在实验室搭建了铝塑板测试环境，用于模拟吉祥现场。收到样品后我们进行模拟测试。
2 | 2019-07-22 | 提问 | 吉祥板业 | 铝塑板板边缺陷误报 |  | 软件研发部 | 原因分析： 板边存在毛刺、裁板不齐等缺陷，且板宽为1.2&1.6m，目前不能动态更新ROI参数设置。 解决方案： a)UI界面设置控件调整ROI参数。 b)UI界面设置可拖拽基准线，实时调整ROI 区域。
3 | 2019-07-22 | 提问 | 吉祥板业 | 相机检测精度远高于工人评定NG标准，导致工人未发现表面缺陷，系统即响应报警。 |  | 软件研发部 | 解决方案：UI界面控件调节报警阈值
4 | 2019-07-22 | 提问 | 吉祥板业 | 环境光对采集系统存在干扰 |  | 软件研发部 | 解决方案：相机镜头加装滤镜，降低环境光 对系统的影响
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18