## Sheet2
吉祥板业项目问题交流记录表格
编号 | 日期 | 状态 | 提出方 | 问题 | 答复日期 | 答复部门 | 答复内容
1 | 2019-07-22 | 提问 | 吉祥板业 | 铝塑板表面气泡无法检出 | 2019-07-24 | 技术部 翁玉东 | 1. 请提供未能检出气泡产品的凸起程度数值，比如0.23mm。方便我们定量分析。 2. 请提供未能检出气泡缺陷产品的缺陷样本。我方已在实验室搭建了铝塑板测试环境，用于模拟吉祥现场。收到样品后我们进行模拟测试。
2 | 2019-07-22 | 提问 | 吉祥板业 | 铝塑板板边缺陷误报 | 2019-07-24 | 技术部 翁玉东 | 原因分析： 板边存在毛刺、裁板不齐等缺陷，且板宽为1.2&1.6m，目前不能动态更新ROI参数设置。 解决方案： a)UI界面设置控件调整ROI参数。 b)UI界面设置可拖拽基准线，实时调整ROI 区域。
3 | 2019-07-22 | 提问 | 吉祥板业 | 现场人员未发现缺陷，系统却提示报警 | 2019-07-24 | 技术部 翁玉东 | 原因分析： 相机检测精度远高于工人评定NG标准，导致未发现表面缺陷，系统即响应报警。 解决方案：UI界面控件调节报警阈值
4 | 2019-07-22 | 提问 | 吉祥板业 | 环境光对采集系统存在干扰 | 2019-07-24 | 技术部 翁玉东 | 解决方案：相机镜头加装滤镜，降低环境光 对系统的影响
5 | 2019-08-01 | 提问 | 吉祥板业 | 高分子胶接头不能识别 | 2018-08-05 | 技术部 翁玉东 | 原因分析： 接头比较平整，但有反射型的凹凸不平 解决方案： 增加滤镜降低板面反射的影响，并调整相机曝光和增益。
6 | 2019-08-01 | 提问 | 吉祥板业 | 铝箔接头不能识别 | 2018-08-05 | 技术部 翁玉东 | 原因分析： 接头比较平整，但有反射型的凹凸不平 解决方案： 增加滤镜降低板面反射的影响，并调整相机曝光和增益。
7 | 2019-08-01 | 提问 | 吉祥板业 | 灵敏度过高或过低，目视合格的产品报警 | 2018-08-05 | 技术部 翁玉东 | 原因分析： 板材的光泽度可分为高光、半高光和亚光，其中高光，半高光对设备影响较大，同时板面的平整度也会对你设备的精度造成干扰。 解决方案： a)调节报警阈值，找到系统精度和系统灵敏度之间的平衡点。 b)采集缺陷平整度信息，分析平整度对系统精度的影响。 c)安装滤镜，可以有效降低环境光反射问题 d)调整相机参数，提高光斑提取质量。
8 | 2019-08-01 | 提问 | 吉祥板业 | 靠板材边部1-3公分处无法识别缺陷 | 2018-08-05 | 技术部 翁玉东 | 解决方案： 增加ROI区域选择功能
9 | 2019-08-01 | 提问 | 吉祥板业 | 涂层漏涂不报警 | 2018-08-05 | 技术部 翁玉东 | 原因分析： 没有明显的几何凹凸不平,提取有效的缺陷特征
10 | 2019-08-17 | 提问 | 吉祥板业 | 红色高光铝塑板表面虫洞未检出 | 2018-08-17 | 技术部 翁玉东 | 原因分析： 激光颜色为红色，检测板材同样为红色，图片背景和激光线的差异变小。 解决方案： 在配置界面中选择亚光检测模式
11 | 2019-08-20 | 提问 | 吉祥板业 | 开启程序成功后，点击“开始按钮”闪退 | 2018-08-20 | 技术部 翁玉东 | 原因分析： 相机在连接过程中，出现异常。 解决方案： 增加程序异常报错机制，保存程序异常日志。
12 | 2019-08-21 | 提问 | 吉祥板业 | 程序开启后，在运行界面中点击开始，界面不响应 | 2018-08-21 | 技术部 翁玉东 | 原因分析： 1.同时运行两个同样的程序。 2.关闭程序时，程序的工作线程未能及时销毁。 解决方案： 1.增加防重复开启相同程序机制。 2.运行程序关闭时，对工作进程进行销毁。 3.关闭程序时销毁相机句柄。
13 | 2019-08-21 | 提问 | 吉祥板业 | 开启配置界面后，配置界面系统响应较慢 | 2018-08-21 | 技术部 翁玉东 | 原因分析: 1.运行界面和配置界面交互过程比较耗时。 2.系统连接串口通信触发报警灯比较耗时。 解决方案： 1.更换界面间交互机制。 2.提高串口通信连接速率。
14
15
16
17
18
19